 

30.07.2021.

Pamatojoties uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atzinumu un Juridiskās nodaļas atzinumu, Talsu novada dome pieņēma lēmumu Nr.153 “Par līguma Nr. 9-31/2020/21 “Stacijas un Dumpīšu ielas posma izbūve Stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai, 1. kārta” pirmstermiņa izbeigšanu”, ar kuru nolēma pirms termiņa izbeigt noslēgto iepirkuma līgumu Nr. Nr.9-31/2020/21 ar SIA “STRABAG” un pārtraukt iepirkumu id.Nr. TNP 2020/78. Par veiktajiem būvdarbiem līguma darbības periodā SIA “STRABAG” veikta apmaksa 694 742,62 EUR apmērā t.sk. PVN. Būvdarbuu veikšanai tiks izsludināts atkārtots iepirkums, pēc kura tiks precizētas projekta izmaksas.

Projekta mērķis- Projekta mērķis ir piesaistīt un ieguldīt investīcijas Stendes pilsētas rūpnieciskajā teritorijā, pārbūvējot Stacijas un Dumpīšu ielu, kas uzlabos infrastruktūru un nodrošinās uzņēmējdarbības attīstību, veicinot Talsu novada, Kurzemes un valsts ekonomisko izaugsmi, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspējai veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu, ko papildus veicinās privāto investīciju ieguldījums.

Projekta īstenošanas laiks – 01.10.2020. – 30.09.22. Būvprojekts izstrādāts divās kārtās. Pirmās kārtas būvdarbu laikā Stendē tiks pārbūvēta Stacijas iela 1899 m visa tās garumā un Dumpīšu ielas posms 195 m, izbūvēs ūdensvadu Stacijas ielā 670 m, lietus ūdens kanalizāciju 980 m, ielas apgaismojumu 700 m. Labiekārtos teritoriju 32 410 m2 platībā, izbūvējot gājēju ietves un izveidos zālāju un apstādījumus. Otrās kārtas būvdarbos paredzēts, ka turpinās pārbūvēt Dumpīšu ielas posmu 227 m garā posmā, no jauna izbūvēs Dumpīšu ielas posmu 130 m garumā, kas nodrošinās Stacijas un Dumpīšu ielas savienojumu, uzlabojot rūpnieciskās teritorijas infrastruktūru. Būvprojekta autors ir SIA “BM-projekts”.

Infrastruktūras izbūve notiks projekta Nr. 5.6.2.0/20/I/013 “Publiskās infrastruktūras attīstība Stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai” ietvarā.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 524 760.26 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 1 459 419.33 EUR, valsts budžeta finansējums- 64 386.15 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 1 000 954,78EUR.